**УТВЕРЖДЕНА**

**постановлением администрации**

**города Ульяновска**

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие молодёжной политики в муниципальном образовании «город Ульяновск»

Реестр документов, входящих в состав муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Тип документа | Вид документа | Наименование документа | Реквизиты | Разработчик |
| 1. | Порядок предоставления субсидий | Соглашение | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету | № 73701000-1-2023-006 от 13.02.2023 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области |
| 2. | Порядок организации взаимодействия при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации | Соглашение | Соглашение о реализации регионального проекта «Социальная активность (Ульяновская область)» на территории города Ульяновска | № 2021-E80058-1 от 24.03.2021 | Министерство молодёжного развития Ульяновской области |
| 3. | Порядок организации взаимодействия при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации | Дополнительное  соглашение | Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Социальная активность (Ульяновская область)» на территории муниципального образования «город Ульяновск» | № 2021-E80058-1/1 от 25.03.2022 | Министерство молодёжного развития Ульяновской области |

**Раздел 1. Стратегические приоритеты муниципальной программы**

На сегодняшний день всё более очевидной становится ключевая роль молодёжи как особой социальной группы в развитии общества, городской среды обитания. Молодёжная политика выступает важным инструментом формирования, развития и активного использования потенциала молодого поколения. Целенаправленное систематическое участие государства и всех ветвей власти в жизни молодого поколения сможет разрешить проблемы низкого уровня правовых, экономических и организационных условий и гарантий для социальной адаптации и самореализации молодых граждан, а также оказать в достаточной мере поддержку молодёжным общественным объединениям и инициативам.

Молодёжная политика города Ульяновска – часть единой системы формирования и реализации молодёжной политики на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.В муниципальном образовании «город Ульяновск» молодёжная политика реализуется через деятельность управления по делам молодёжи администрации города Ульяновска, на которое возложены функции по организации и осуществлению мероприятий по работе с молодёжью.

Современное состояние общества, внедрение новых экономических и информационных отношений, развитие социально-экономической ситуации требуют системного обновления, развития задач и механизмов государственной молодёжной политики на территории города Ульяновска. Преимущества будут у тех, кто сможет эффективно и продуктивно использовать инновационный потенциал развития, основным носителем которого является молодёжь. В настоящее время некоторые сферы молодёжной политики требуют углубления и дальнейшего развития.

Разработка муниципальной программы «Развитие молодёжной политики в муниципальном образовании «город Ульяновск» (далее – муниципальная программа) продиктована необходимостью внесения изменений в организационные и правовые отношения, сложившиеся в сфере молодёжной политики, внедрения принципов здорового образа жизни, привлечения молодёжи к социально значимой общественной деятельности, оказания помощи в социальной адаптации молодёжи к сложным социально-экономическим условиям настоящего времени, развития системы общественных гражданских институтов.

Среди основных проблем, в различной степени характерных для молодёжи, стоит отметить недостаточное количество форм организованного досуга, уменьшение общественной активности, слабую обеспеченность жильём, отсутствие достаточных стартовых возможностей для начала трудовой деятельности, отсутствие стимула к труду в целом, низкую финансовую обеспеченность молодёжи города, а также слабую информированность, не позволяющую молодёжи активнее включаться в культурно-досуговую и социальную жизнь города. Как следствие, отток наиболее экономически активной части молодёжи из города, рост негативного влияния деструктивного информационного воздействия на молодёжь, формирование асоциального и деструктивного поведения, нарастание неблагоприятных тенденций, рост криминализации молодёжи, а также социального напряжения в обществе в целом. Только комплексные меры по реализации молодёжной политики обеспечат решение проблем молодёжи.

В рамках муниципальной программы определены рациональные пути и современные подходы к управлению отраслью молодёжной политики. Принципиальная особенность муниципальной программы заключается в постановке и решении задач по обеспечению активного вовлечения молодёжи в жизнь муниципального образования «город Ульяновск», что требует применения новых методов и технологий формирования и реализации муниципальной программы, соответствующего ресурсного обеспечения.

Используемые в тексте муниципальной программы понятия и термины приняты в том значении, в котором они указаны в федеральных нормативных правовых актах, регламентирующих отношения в сфере молодёжной политики:

молодые граждане (молодёжь) - граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет включительно;

молодая семья – семья, в которой возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье с детьми не превышает 35 лет;

молодой специалист - гражданин Российской Федерации в возрасте до 35 лет включительно, которому впервые по результатам успешного прохождения государственной итоговой аттестации выдан документ об образовании и о квалификации, подтверждающий получение им среднего профессионального образования или высшего профессионального образования. Гражданин Российской Федерации, отвечающий указанным требованиям, признаётся молодым специалистом в течение трёх лет со дня получения им соответствующего документа об образовании и о квалификации, если иное не предусмотрено законодательством;

асоциальное поведение - поведение, противоречащее общественным нормам и принципам, выступающее в форме безнравственных или противоправных действий;

гражданская идентичность - осознание принадлежности к сообществу граждан того или иного государства, имеющее для индивида значимый смысл;

социальная адаптация/социализация - становление личности, процесс усвоения индивидом образцов поведения, психологических установок, социальных норм и ценностей, знаний, навыков, позволяющих ему успешно функционировать в обществе. Социализация человека начинается с рождения и продолжается на протяжении всей жизни. В её процессе он усваивает накопленный человечеством социальный опыт в различных сферах жизнедеятельности, который позволяет исполнять определённые жизненно важные, социальные роли.

социализация – процесс, условие, проявление и результат социального формирования личности. Как процесс она означает социальное становление и развитие личности в зависимости от характера взаимодействия человека со средой обитания, адаптации к ней с учётом индивидуальных особенностей. Как условие - свидетельствует о наличии того социума, который необходим человеку для естественного социального развития как личности. Как проявление - это социальная реакция человека с учётом его возраста и социального развития в системе конкретных общественных отношений;

социальная практика - вид практики, в ходе которой субъект, используя общественные институты, организации и учреждения, воздействуя на систему общественных отношений, изменяет общество и развивается сам.

Основная цель муниципальной программы – создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации, проявления и развития потенциала молодёжи в муниципальном образовании «город Ульяновск».

Для достижения данной цели муниципальной программой должны быть реализованы следующие задачи:

1. Создание возможностей для успешной социализации, самореализации, проявления и развития инновационного потенциала молодых людей, поддержка детских и молодёжных объединений, научной, творческой и предпринимательской активности молодёжи, патриотическое и гражданское воспитание молодёжи.
2. Создание условий для повышения уровня доступности жилья для молодых семей города Ульяновска.
3. Привлечение молодых людей к участию в добровольческой (волонтёрской) деятельности.

**Раздел 2. Паспорт**

муниципальной программы «Развитие молодёжной политики в муниципальном образовании «город Ульяновск»

1. Основные положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Куратор муниципальной программы | Митрофанова Инна Борисовна |
| 2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация города Ульяновска в лице управление по делам молодёжи администрации города Ульяновска (далее – управление по делам молодёжи) |
| 3. | Период реализации | 2024 – 2030 годы |
| 4. | Цель муниципальной программы | Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации, проявления и развития потенциала молодёжи в муниципальном образовании «город Ульяновск» |
| 5. | Направления (при наличии) | Отсутствуют |
| 6. | Перечень структурных элементов | 1. Муниципальный проект «Социальная активность»  2. Комплекс процессных мероприятий «Поддержка молодых семей в обеспечении жильём»  3. Комплекса процессных мероприятий «Содействие самореализации и стимулирование молодёжи к проживанию в городе Ульяновске» |
| 7. | Объёмы финансового обеспечения за весь период реализации | Общий объём финансирования составляет 355 214,88380 тыс. рублей,  средства федерального бюджета – 44 687,17869 тыс. рублей,  средства областного бюджета – 55 374,10511 тыс. рублей,  средства местного бюджета – 255 153,60 тыс. рублей. |
| 8. | Связь с государственной программой Ульяновской области | Государственная программа «Развитие строительства и повышение уровня доступности жилых помещений и качества жилищного обеспечения населения Ульяновской области» |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование  показателя | Признак  возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значениепоказателя | | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Связь с  показателями государственных программ Ульяновской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 10 |
|  | Цель муниципальной программы «Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации, проявления и развития потенциала молодёжи в муниципальном образовании «город Ульяновск» | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Численность граждан, вовлечённых в добровольческую (волонтёрскую) деятельность в текущем году | Возрастание | Человек в год | 30 600 | 38 700 | - | - | - | - | - | - | Управление по делам молодёжи |  |
| 2. | Доля граждан, занимающихся волонтёрской деятельностью на систематической основе | Возрастание | Процент | 5,3 | 6,7 | - | - | - | - | - | - | Управление по делам молодёжи |  |
| 3. | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения в текущем году | Возрастание | Единиц в год | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | Управление по делам молодёжи | Государственная программа «Развитие строительства и повышение уровня доступности жилых помещений и качества жилищного обеспечения населения Ульяновской области» |
| 4. | Численность участников мероприятий по организации трудовой занятости несовершеннолетних граждан в текущем году | Возрастание | Человек в год | 2000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 400 | Управление физической культуры и спорта администрации города Ульяновска, МБУ «СИМБИРЦИТ» |  |
| 5. | Доля молодёжи, охваченной спортивными, культурными и военно-патриотическими мероприятиями в текущем году | Возрастание | Процент | 9,5 | 10,6 | 11,7 | 12,9 | 14,3 | 15,7 | 17,1 | 18,7 | Управление по делам молодёжи |  |
| 6. | Удовлетворённость молодёжи города Ульяновска условиями проживания и возможностью самореализации в городе Ульяновске | Возрастание | Процент от числа опрошенных | 70 | 70 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | Управление по делам молодёжи |  |
| 7. | Количество просмотров (охват аудитории) информационного Интернет-ресурса управления по делам молодёжи администрации города Ульяновска | Возрастание | Единиц в год | 3 300 | 15 000 | 16 000 | 17 000 | 18 000 | 19 000 | 20 000 | 21 000 | Управление по делам молодёжи |  |

**Приложение 1**

**к муниципальной программе**

**ПАСПОРТ**

**муниципального проекта «Социальная активность»**

1. Основные положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование муниципального проекта | Социальная активность |
| 2. | Сроки реализации проекта | 2024 год |
| 3. | Наименование регионального (национального) проекта | Региональный проект «Социальная активность (Ульяновская область)» |
| 4. | Куратор муниципального проекта | Митрофанова Инна Борисовна, Первый заместитель Главы города Ульяновска |
| 5. | Руководитель муниципального проекта | Начальник управления по делам молодёжи администрации города Ульяновска |
| 6. | Администратор муниципального проекта | Заместитель начальника управления по делам молодёжи администрации города Ульяновска |
| 7. | Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики в муниципальном образовании «город Ульяновск» |

2. Показатели структурного элемента муниципальной программы

| № п/п | Наименование  показателя/задачи | Признак  возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам | | | | | | | Ответственный  за достижение  показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача «Привлечение молодых людей к участию в добровольческой (волонтёрской) деятельности» | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Численность граждан, вовлечённых в добровольческую (волонтёрскую) деятельность в текущем году | Возрастание | Человек в год | 30 600 | 38 700 | - | - | - | - | - | - | Управление по делам молодёжи администрации города Ульяновска |
| 2. | Доля граждан, занимающихся волонтёрской деятельностью на систематической основе | Возрастание | Процент | 5,3 | 6,7 | - | - | - | - | - | - | Управление по делам молодёжи администрации города Ульяновска |

3. Результаты структурного элемента муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Результат муниципального проекта (в соответствии с результатами регионального проекта): в целях популяризации добровольчества (волонтёрства) реализуются мероприятия для прохождения координаторами добровольцев (волонтёров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтёрства) и технологиям работы с добровольцами (волонтёрами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтёрства), некоммерческих организаций, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтёрства) | 31.12.2024 | Реализованы мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтёров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтёрства) и технологиям работы с добровольцами (волонтёрами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтёрства), некоммерческих организаций, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтёрства).Охват мероприятием составляет не менее 1 000 человек ежегодно. Нарастающим итогом к 2024 году общий охват составляет 6 000 человек. Подтверждающий документ: отчёт управления по делам молодёжи администрации города Ульяновска |
| 2. | Результат муниципального проекта (в соответствии с результатами регионального проекта): в целях популяризации добровольчества (волонтёрства) организовывается и проводится информационная и рекламная кампании, в том числе транслируются рекламные ролики в информационно-телекомуникационной сети «Интернет» | 31.12.2024 | Организована и проведена информационная кампания в целях популяризации добровольчества (волонтёрства) в соответствии с областной и федеральной концепцией. Общий охват аудитории составляет 22 300 человек ежегодно. Подтверждающий документ: отчёт управления по делам молодёжи администрации города Ульяновска |

4. Финансовое обеспечение реализации структурного элемента муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Общий объём финансирования, в том числе: | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 |
| 2. | федеральный бюджет | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 |
| 3. | областной бюджет | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 |
| 4. | местный бюджет | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 |
| 5. | внебюджетные источники | 0,0 | - | - | - | - | - | 0,0 |

5. Участники реализации структурного элемента муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Непосредственный  руководитель | Занятость в проекте, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Руководитель муниципального проекта | Дубаева Дарья Сергеевна | Начальник управления по делам молодёжи администрации города Ульяновска | Куратор | 100 |
| 2. | Администратор муниципального проекта | Звонарёва Ирина Николаевна | Заместитель начальника управления по делам молодёжи администрации города Ульяновска | Руководитель муниципального проекта | 100 |
| 3. | Исполнители, члены проектных команд | Денисова Дарья Максимовна | Эксперт управления по делам молодёжи администрации города Ульяновска | Руководитель муниципального проекта,  администратор муниципального проекта | 100 |

6. План реализации мероприятий по реализации структурного элемента муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Результат муниципального проекта: созданы условия для привлечения молодых людей к участию в добровольческой (волонтёрской) деятельности | | | | | Куратор |
| 1.1. | Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтёров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтёрства) и технологиям работы с добровольцами (волонтёрами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтёрства), некоммерческих организаций, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтёрства) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Руководитель, администратор | Ежемесячный отчёт управления по делам молодёжи администрации города Ульяновска | Куратор |
| 1.1.1. | Контрольная точка: нарастающим итогом к концу 2024 года не менее 6 000 человек прошли обучение по работе в сфере добровольчества (волонтёрства) и технологиям работы с добровольцами (волонтёрами) | - | 31.12.2024 | Руководитель, администратор | Годовой отчёт управления по делам молодёжи администрации города Ульяновска | Куратор |
| 1.2. | В целях популяризации добровольчества (волонтёрства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на телевидение и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Руководитель, администратор | Ежемесячный отчёт управления по делам молодёжи администрации города Ульяновска | Куратор |
| 1.2.1. | Контрольная точка: не менее 22 300 человек к концу 2024 года охвачены информационной кампанией в целях популяризации добровольчества (волонтёрства) в соответствии с областной и федеральной концепцией | - | 31.12.2024 | Руководитель, администратор | Годовой отчёт управления по делам молодёжи администрации города Ульяновска | Куратор |

**Приложение 2**

**к муниципальной программе**

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий «Поддержка молодых семей в обеспечении жильём»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган за выполнение комплекса мероприятий | Управление по делам молодёжи администрации города Ульяновска |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики в муниципальном образовании «город Ульяновск» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя | Признак  возрастания/  убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателя | | | | | | | Ответственный  за достижение показателя |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача «Создание условий для повышения уровня доступности жилья для молодых семей города Ульяновска» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения в текущем году | Возрастание | Единиц в год | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | Управление по делам молодёжи администрации города Ульяновска |

**Приложение 3**

**к муниципальной программе**

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

**«Содействие самореализации и стимулирование молодёжи к проживанию в городе Ульяновске»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган за выполнение комплекса мероприятий | Управление по делам молодёжи администрации города Ульяновска |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики в муниципальном образовании «город Ульяновск» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя | Признак  возрастания/  стабильности/  убывания | Единица  измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателя | | | | | | | Ответственный  за достижение показателя | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1. | Задача «Создание возможностей для успешной социализации, самореализации, проявления и развития инновационного потенциала молодых людей, поддержка детских и молодёжных объединений, научной, творческой и предпринимательской активности молодёжи, патриотическое и гражданское воспитание молодёжи» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Численность участников мероприятий по организации трудовой занятости несовершеннолетних граждан в текущем году | Возрастание | Человек в год | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 500 | 2 500 | | Управление физической культуры и спорта администрации города Ульяновска, МБУ «СИМБИРЦИТ» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 |
| 1.2. | Доля молодёжи, охваченной спортивными, культурными и военно-патриотическими мероприятиями в текущем году | Возрастание | Процент | 9,5 | 10,6 | 11,7 | 12,9 | 14,3 | 15,7 | 17,1 | 18,7 | | Управление по делам молодёжи администрации города Ульяновска |
| 2. | Задача «Модернизация материально-технической базы и создание широкого информационного поля для информирования молодёжи о потенциальных возможностях саморазвития» | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Удовлетворённость молодёжи города Ульяновска условиями проживания и возможностью самореализации в городе Ульяновске | Возрастание | Процент от числа опрошенных | 70 | 70 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | | Управление по делам молодёжи администрации города Ульяновска |
| 2.2. | Количество просмотров (охват аудитории) электронного информационного интернет-ресурса молодёжного блока управления по делам молодёжи администрации города Ульяновска | Возрастание | Единиц в год | 3 300 | 15 000 | 16 000 | 17 000 | 18 000 | 19 000 | 20 000 | 21 000 | | Управление по делам молодёжи администрации города Ульяновска |

**Приложение 4**

**к муниципальной программе**

**СВЕДЕНИЯ**

**о финансовом обеспечении муниципальной программы**

| № | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источники  финансирования | Объём финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики в муниципальном образовании «город Ульяновск» | | | | | | | | | | | |
| 1. | Муниципальный проект «Социальная активность» | Управление по делам молодёжи  администрации города Ульяновска (далее – УпДМ) | Всего | 0,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Местный  бюджет | 0,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка молодых семей в обеспечении жильём» | УпДМ | Всего | 51 286,  54587 | 48 785,  48501 | 48 807,  65292 | 15 999,  50 | 15 999,  50 | 15 999,  50 | 15 999,  50 | 212 877,  68380 |
| 2.1. | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения | УпДМ | Всего | 51 286,  54587 | 48 785,  48501 | 48 807,  65292 | 48 985,  12134 | 48 985,  12134 | 49 602,  25302 | 49 602,  25302 | 346 054,  43252 |
| Федеральный бюджет | 15 149,  94206 | 14 763,  62718 | 14 773,  60945 |  |  |  |  | 44 687,  17869 |
| Областной бюджет | 19 317,  20381 | 18 022,  35783 | 18 034,  54347 |  |  |  |  | 55 374,  10511 |
| Местный  бюджет | 16 819,  40 | 15 999,  50 | 15 999,  50 | 15 999,  50 | 15 999,  50 | 15 999,  50 | 15 999,  50 | 112 816,  40 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Содействие самореализации и стимулирование молодёжи к проживанию в городе Ульяновске»- | УпДМ | Всего | 16 938,  20 | 20 242,  50 | 21 031,  30 | 21 031,  30 | 21 031,  30 | 21 031,  30 | 21 031,  30 | 142 337,  20 |
| Местный  бюджет | 16 938,  20 | 20 242,  50 | 21 031,  30 | 21 031,  30 | 21 031,  30 | 21 031,  30 | 21 031,  30 | 142 337,  20 |
| 3.1. | Организация занятости несовершеннолетних подростков и молодёжи путём организации временного трудоустройства в свободное от учёбы время и период летних каникул | Управление физической культуры и спорта администрации города Ульяновска (далее –  УФКиС, МБУ «СИМБИРЦИТ» | Всего | 13 300,  00 | 12 350,  00 | 12 350,  00 | 12 350,  00 | 12 350,  00 | 12350,00 | 12 350,  00 | 87 400,00 |
| Местный  бюджет | 13 300,  00 | 12 350,  00 | 12 350,  00 | 12 350,  00 | 12 350,  00 | 12350,00 | 12 350,  00 | 87 400,00 |
| 3.2. | Проведение мероприятий в области пропаганды здорового образа жизни, популяризации семейных ценностей в молодёжной среде, развития инклюзивной молодёжной коммуникации, профилактики безнадзорности, правонарушений, молодёжного экстремизма и иных саморазрушающих практик, в том числе: | УпДМ, МКУ «Управление делами администрации города Ульяновска» (далее – УД) | Всего | 262,30 | 460,00 | 506,00 | 506,00 | 506,00 | 506,00 | 506,00 | 3 252,30 |
| Местный  бюджет | 262,30 | 460,00 | 506,00 | 506,00 | 506,00 | 506,00 | 506,00 | 3 252,30 |
| 3.2.1. | Организация мероприятий данного направления | УпДМ, УД | Местный  бюджет | 206,80 | 370,00 | 406,00 | 406,00 | 406,00 | 406,00 | 406,00 | 2 606,80 |
| 3.2.2. | Приобретение наградной и раздаточной продукции для вручения победителям и участникам мероприятий данного направления | УпДМ, УД | Местный  бюджет | 55,50 | 90,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 645,50 |
| 3.3. | Проведение мероприятий направленных на патриотическое и духовно - нравственное воспитание молодёжи, в том числе: | УпДМ, УД | Всего | 547,70 | 835,50 | 919,00 | 919,00 | 919,00 | 919,00 | 919,00 | 5 978,20 |
| Местный бюджет | 547,70 | 835,50 | 919,00 | 919,00 | 919,00 | 919,00 | 919,00 | 5 978,20 |
| 3.3.1. | Организация мероприятий, проводимых ежегодно в рамках месячников патриотических работ, военно-патриотических игр, акций и иных мероприятий патриотической направленности) | УпДМ, УД | Местный  бюджет | 237,70 | 390,50 | 429,50 | 429,50 | 429,50 | 429,50 | 429,50 | 2 775,70 |
| 3.3.2. | Приобретение наградной продукции для вручения победителям и участникам мероприятий, направленных на патриотическое духовно-нравственное воспитание молодёжи | УпДМ, УД | Местный  бюджет | 190,00 | 210,00 | 231,00 | 231,00 | 231,00 | 231,00 | 231,00 | 1 555,00 |
| 3.3.3. | Закупка иных материально-технических средств для проведения ежегодных Всероссийских акций, направленных на патриотическое и духовно-нравственное вос питание молодёжи города Ульяновска | УпДМ, УД | Местный  бюджет | 120,00 | 235,00 | 258,50 | 258,50 | 258,50 | 258,50 | 258,50 | 1 647,50 |
| 3.4. | Развитие волонтёрского движения, поисковых отрядов, патриотических клубов и объединений города Ульяновска | УпДМ, УД | Всего | 667,70 | 1 400,00 | 1 540,00 | 1 540,00 | 1 540,00 | 1 540,00 | 1 540,00 | 9 767,70 |
| Местный  бюджет | 667,70 | 1 400,00 | 1 540,00 | 1 540,00 | 1 540,00 | 1 540,00 | 1 540,00 | 9 767,70 |
| 3.5. | Проведение массовых молодёжных мероприятий, в том числе: | УпДМ, УД | Всего | 638,20 | 1 550,00 | 1 705,00 | 1 705,00 | 1 705,00 | 1 705,00 | 1 705,00 | 10 713,20 |
| Местный  бюджет | 638,20 | 1 550,00 | 1 705,00 | 1 705,00 | 1 705,00 | 1 705,00 | 1 705,00 | 10 713,20 |
| 3.5.1. | День молодёжи | УпДМ, УД | Местный  бюджет | 400,00 | 800,00 | 880,00 | 880,00 | 880,00 | 880,00 | 880,00 | 5 600,00 |
| 3.5.2. | День города | УпДМ, УД | Местный  бюджет | 60,00 | 120,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 840,00 |
| 3.5.3. | Финальное мероприятие года | УпДМ, УД | Местный  бюджет | 78,20 | 250,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 1 703,20 |
| 3.5.4. | Закупка хозяйственных товаров для использования в акции по благоустройству города «Я люблю свой город» | УпДМ, УД | Местный  бюджет | 100,00 | 380,00 | 418,00 | 418,00 | 418,00 | 418,00 | 418,00 | 2 570,00 |
| 3.6. | Проведение танцевальных, концертно-развлекательных программ, мероприятий по повышению творческого и интеллектуального потенциала молодёжи, проявлению социальной активности работающей молодёжи, в том числе: | УпДМ, УД | Всего | 489,80 | 770,00 | 847,00 | 847,00 | 847,00 | 847,00 | 847,00 | 5 494,80 |
| Местный  бюджет | 489,80 | 770,00 | 847,00 | 847,00 | 847,00 | 847,00 | 847,00 | 5 494,80 |
| 3.6.1. | Организация мероприятий данного направления | УпДМ, УД | Местный  бюджет | 394,80 | 595,00 | 655,00 | 655,00 | 655,00 | 655,00 | 655,00 | 4 264,80 |
| 3.6.2. | Приобретение наградной продукции для вручения победителям и участникам мероприятий данного направления | УпДМ, УД | Местный  бюджет | 95,00 | 175,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 1 230,00 |
| 3.7. | Поддержка социально-значимых инициатив, инновационного потенциала и предпринимательской активности молодёжи | УпДМ, УД | Всего | 78,00 | 1 500,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 9 828,00 |
| Местный  бюджет | 78,00 | 1 500,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 9 828,00 |
| 3.8. | Проведение молодёжных мероприятий, направленных на гражданское, патриотическое воспитание молодёжи, раскрытие творческого потенциала молодых людей, администрациями районов администрации города Ульяновска, из них: | Администрации районов администрации города Ульяновска | Всего | 470,90 | 700,00 | 769,70 | 769,70 | 769,70 | 769,70 | 769,70 | 5 019,40 |
| Местный  бюджет | 470,90 | 700,00 | 769,70 | 769,70 | 769,70 | 769,70 | 769,70 | 5 019,40 |
| администрация Железнодорожного района администрации города Ульяновска |  | 91,60 | 144,34 | 158,70 | 158,70 | 158,70 | 158,70 | 158,70 | 1 029,44 |
| администрация Заволжского района администрации города Ульяновска |  | 143,60 | 218,89 | 240,70 | 240,70 | 240,70 | 240,70 | 240,70 | 1 565,99 |
| администрация Засвияжского района администрации города Ульяновска |  | 143,60 | 192,43 | 211,60 | 211,60 | 211,60 | 211,60 | 211,60 | 1 394,03 |
| администрация Ленинского района администрации города Ульяновска |  | 92,10 | 144,34 | 158,70 | 158,70 | 158,70 | 158,70 | 158,70 | 1 029,94 |
| 3.9. | Организация социологических исследований в молодёжной среде | УпДМ, УД | Всего | 218,40 | 225,00 | 247,50 | 247,50 | 247,50 | 247,50 | 247,50 | 1 680,90 |
| Местный  бюджет | 218,40 | 225,00 | 247,50 | 247,50 | 247,50 | 247,50 | 247,50 | 1 680,90 |
| 3.10. | Материально-техническое обеспечение мероприятий молодёжной политики | УпДМ, УД | Всего | 171,60 | 353,30 | 388,60 | 388,60 | 388,60 | 388,60 | 388,60 | 2 467,90 |
| Местный  бюджет | 171,60 | 353,30 | 388,60 | 388,60 | 388,60 | 388,60 | 388,60 | 2 467,90 |
| 3.11. | Функционирование информационного Интернет-ресурса управления по делам молодёжи администрации города Ульяновска | УпДМ, УД | Всего | 93,60 | 98,70 | 108,50 | 108,50 | 108,50 | 108,50 | 108,50 | 734,80 |
| Местный  бюджет | 93,60 | 98,70 | 108,50 | 108,50 | 108,50 | 108,50 | 108,50 | 734,80 |
| Итого по муниципальной программе | | | Всего | 68 224,  74587 | 69 027,  98501 | 69 838,  95292 | 37 030,  80 | 37 030,  80 | 37 030,  80 | 37 030,  80 | 355 214,  88380 |
| Федеральный бюджет | 15 149,  94206 | 14 763,  62718 | 14 773,  60945 |  |  |  |  | 101 325,  81731 |
| Областной бюджет | 19 317,  20381 | 18 022,  35783 | 18 034,  54347 |  |  |  |  | 130 272,  27073 |
| Местный  бюджет | 33 757,  60 | 36 242,  00 | 37 030,  80 | 37 030,  80 | 37 030,  80 | 37 030,  80 | 37 030,  80 | 255 153,  60 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Приложение 5**

**к муниципальной программе**

**СВЕДЕНИЯ**

**о методике расчёта показателей муниципальной программы и её структурных элементов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Методика расчёта показателя или источник получения информации о значении показателя (наименование формы статистического наблюдения, реквизиты документа об утверждении методики и т.д.) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Численность граждан, вовлечённых в добровольческую (волонтёрскую) деятельность в текущем году | Показатель указан в количественной единице измерения (чел.) и рассчитывается на основании фактического значения за год согласно ежеквартальным отчётам управления по делам молодёжи администрации города Ульяновска |
| 2. | Доля граждан, занимающихся волонтёрской деятельностью на систематической основе | Показатель указан в количественной единице измерения (чел.) и рассчитывается на основании фактического значения за год согласно ежеквартальным отчётам управления по делам молодёжи администрации города Ульяновска |
| 3. | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения в текущем году | Рассчитывается средняя сумма выплат молодым семьям по принципу софинансирования из федерального бюджета, областного бюджета Ульяновской области и бюджета муниципального образования «город Ульяновск», что приблизительно составляет из 100 %: 17,30 % - собственные средства, 82,70 % - межбюджетные трансферты  Рассчитывается средняя сумма выплаты молодой семье, состоящей из трёх человек (двое родителей и несовершеннолетний ребёнок). Сумма выплат молодой семье составляет 35 % (30 % для семей без детей) от расчётной стоимости жилья. Расчёт стоимости жилья исходит из норматива выдачи жилья (для семьи из трёх человек - 54 кв. м) и утверждённого норматива стоимости 1 кв. м общей площади в соответствие с постановлением администрации города Ульяновска на момент расчёта индикатора:  54 × N × 35 % = P, где:  N – норматив стоимости 1 кв. м общей площади;  P – средняя сумма выплаты на одну молодую семью, состоящую из трёх человек;  base_23628_58013_32768, где:  I – планируемое значение показателя «количество семей, получивших свидетельство о |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | праве на получение социальной выплаты»;  C – общая сумма выплат молодым семьям в соответствии с утверждённым финансированием бюджета муниципального образования «город Ульяновск»;  P – средняя сумма выплаты на одну молодую семью, состоящую из трёх человек |
| 4. | Численность участников мероприятий по организации трудовой занятости несовершеннолетних граждан в текущем году | Показатель указан в количественной единице измерения (чел.) и рассчитывается на основании фактического значения за год согласно ежеквартальным отчётам Управления физической культуры и спорта администрации города Ульяновска и МБУ «СИМБИРЦИТ» |
| 5. | Доля молодёжи, охваченной спортивными, культурными и военно-патриотическими мероприятиями в текущем году | Показатель указан в количественной единице измерения (чел.) и рассчитывается на основании фактического значения за год согласно ежеквартальным отчётам управления по делам молодёжи администрации города Ульяновска |
| 6. | Удовлетворённость молодёжи города Ульяновска условиями проживания и возможностью самореализации в городе Ульяновске | Абсолютная величина, определяемая по итогам проведения социологических исследований (суммарное количество проведённых социологических исследований) |
| 7. | Количество просмотров (охват аудитории) электронного информационного Интернет-ресурса молодежного блока управления по делам молодежи администрации города Ульяновска | Показатель указан в количественной единице измерения (чел.) и рассчитывается на основании фактического значения за год согласно ежеквартальным отчётам управления по делам молодёжи администрации города Ульяновска |