Договор о комплексном развитии  территории жилой застройки №

г.Ульяновск                                                                              «___» ______ 2024

Администрация города Ульяновска, в лице Главы города Ульяновска _________________________________, действующего на основании Устава муниципального образования «город Ульяновск» именуемая в дальнейшем «Сторона 1», и________________________________________, именуемое в дальнейшем «Сторона 2», в лице ___________________________________, действующего на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании  постановления администрации города Ульяновска от  20.06.2024 № 643 «О комплексном развитии территории жилой застройки в границах улиц Фурманова, Олега Кошевого, 3 переулка Тимирязева в Ленинском районе города Ульяновска», протокола заседания комиссии по проведению торгов (далее - Протокол), протокола о результатах аукциона на право заключить договор о комплексном развитии территории жилой застройки от ______№_____ заключили настоящий Договор о комплексном развитии территории жилой застройки (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является комплексное развитие территории жилой застройки площадью 2,81 га в границах улиц Фурманова, Олега Кошевого, 3 переулка Тимирязева в Ленинском районе города Ульяновска (далее – Территория КРТ).

- Сведения о Территории КРТ:

- 1.1.1. Территории КРТ расположена в границах функциональной зоны общественных центров с сопутствующей жилой застройкой и частично транспортно-инженерных объектов и коммуникаций и в территориальной зоне Ц-3- Зоне размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения.

- 1.1.2. Территория КРТ является частью элемента планировочной структуры: жилые, общественно-деловые, производственные, коммунально-складские микрорайоны и кварталы.

- Схема расположения границ Территории КРТ представлена в Приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

- 1.1.3. Сведения о земельных участках, расположенных в границах Территории КРТ, приведены в Приложении 2, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.1.4. Адресный перечень, подлежащих сносу объектов капитального (не капитального) строительства, расположенных в границах территории, подлежащей комплексному развитию, в том числе перечень объектов капитального строительства,   подлежащих  сносу,  включая  многоквартирные жилые дома в

- рамках реализации Договора, и их отдельные характеристики указаны в Приложении 3, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

- 1.1.5. Перечень объектов, подлежащих строительству в соответствии с утверждённым проектом планировки Территории КРТ на основании мастер - плана, согласованного на комиссии по градостроительству и архитектуре при Едином градостроительном совете при Губернаторе Ульяновской области указан в Приложении 4, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

- 1.1.6. Перечень объектов, расположенных в границах Территории КРТ  приведён в Приложении 4, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

- 1.1.7. На момент заключения настоящего Договора строительство объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур за счёт средств местного бюджета, средств организаций коммунального комплекса, субъектов естественных монополий в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, комплексного развития транспортной инфраструктуры и комплексного развития социальной инфраструктуры на земельных участках в границах Территории КРТ и на прилегающих к ней территориях не запланировано.

- 2. Цена права на заключение Договора

- 2.1.Цена права на заключение Договора, указанная в Протоколе, составляет ____________________ рублей (без НДС). Сумма задатка, уплаченного Застройщиком для участия в Аукционе, засчитывается в счёт уплаты цены права на заключение Договора. За вычетом суммы задатка цена права на заключение Договора, подлежащая уплате Застройщиком, составляет____________  рублей (         ).

- 2.2. Оплата цены, указанной в пункте 2.1. Договора, осуществляется Застройщиком не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора, путем перечисления денежных средств в следующем порядке:

- 2.3.	Платеж в размере _____________ рублей ( ) от цены права на заключение Договора, указанной в пункте 2.1 Договора, за вычетом суммы задатка, что составляет _____________ рублей (), осуществляется путем перечисления на расчетный счет администрации города Ульяновска.

- 2.4. Обязанность Застройщика по уплате цены права на заключение Договора считается исполненной в день зачисления на расчетный счёт администрации города Ульяновска в полном объёме.

- 2.5. Оплата цены права на заключение Договора подтверждается платежными документами.

- 2.6. Днём исполнения обязательств по оплате цены права на заключение Договора считается дата зачисления денежных средств на счёт Администрации.

3. Права и обязанности сторон

3.1. В рамках реализации настоящего Договора Сторона 2 обязуется:

3.1.1. Подготовить проект документации по планировке Территории комплексного развития (далее – ДПТ) в составе проекта планировки этой территории (далее – ППТ) и проекта межевания этой территории (далее – ПМТ) в соответствии с Генеральным планом города Ульяновска, утверждённым Решением Ульяновской Городской Думы от 27.06.2007 N 83, Правилами землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск»,  утверждёнными Постановлением администрации г. Ульяновска от 10.08.2021 №1166  «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск», нормативами градостроительного проектирования муниципального образования «город Ульяновск», утвержденными постановлением администрации г. Ульяновска от 25.05.2012 № 2388 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «город Ульяновск», решением «О комплексном развитии территории жилой застройки в границах улиц Фурманова, Олега Кошевого, 3 переулка Тимирязева в Ленинском районе города Ульяновска», утвержденным постановлением администрации города Ульяновска от 20.06.2024 № 643, решением Комиссии по градостроительству и архитектуре при Едином градостроительном совете при Губернаторе Ульяновской области от 21.11.2023, взяв за основу согласованный на комиссии по градостроительству и архитектуре при Едином градостроительном совете при Губернаторе Ульяновской области мастер-план, а также иными требованиями, установленными Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – ГрК РФ) и настоящим Договором, в том числе: предусмотреть: 1) размещение на первых этажах многоквартирных жилых домов объектов нежилого назначения, в объёме, установленном мастер−планом, согласованном на комиссии по градостроительству и архитектуре при Едином градостроительном совете при Губернаторе Ульяновской области (протокол заседания комиссии по градостроительству и архитектуре при Едином градостроительном совете при Губернаторе Ульяновской области от 21.11.2023                № 43-ПС); 2) строительство объекта дошкольного образовательного учреждения мощностью не менее 60 мест 3) строительство жилых домов: с количеством этажей не более 16 этажей, с площадью жилых помещений не более 45 000 кв. м 4); размещение парковок для постоянного и временного хранения автомобилей; 5) в соответствии с согласованным на комиссии по градостроительству и архитектуре при Едином градостроительном совете при Губернаторе Ульяновской области мастер – планом.

Максимальный срок исполнения обязательства, предусмотренного настоящим подпунктом составляет 30 календарных дней с момента вступления Договора в силу. В случае вынесения администрацией города Ульяновска замечаний к документации, указанной в п. 3.1.1. Договора, осуществить ее доработку и представить на рассмотрение в установленном порядке в течение 10 рабочих дней. Исполнение обязательства является одним из обязательных условий возникновения у Стороны 2 права на предоставление земельных участков в составе Территории КРТ, которые находятся в государственной собственности  и государственная собственность, на которые не разграничена, без проведения торгов. Обязательство считается исполненным с момента представления в установленном порядке на утверждение редакции ППТ и ПМТ, подготовленной после устранения Стороной 2 замечаний администрации города Ульяновска.

3.1.2. В течение 30 дней с момента утверждения ППТ представить на согласование в Администрацию план-график поэтапного освобождения земельных участков от обременений правами граждан и сноса зданий, сооружений, указанных в Приложении 3 к Договору (далее – График сноса), предусматривающий освобождение земельных участков на Территории комплексного развития для дальнейшего использования в соответствии с утвержденным проектом планировки и обеспечения строительства запланированных объектов в пределах максимальных сроков исполнения обязательств, указанных в п. 3.1.6. настоящего Договора.

График сноса вступает в силу с даты его подписания и является неотъемлемой частью Договора.

3.1.3. Создать либо приобрести жилые помещения для их предоставления гражданам взамен жилых помещений, освобождаемых ими в соответствии с законодательством Российской Федерации. Для обеспечения переселения из жилого помещения  Сторона 2 обязуется предоставлять благоустроенную отдельную квартиру, общей площадью не меньше площади высвобождаемого  жилого помещения. Созданные (приобретённые) благоустроенные жилые помещения должны соответствовать санитарным и техническим требованиям, иметь  чистовую отделку, сантехническое, электротехническое и другое оборудование, в том числе в квартирах должна быть установлена входная  дверь, застеклены оконные проемы, на полу уложено напольное покрытие, стены покрашены или наклеены обои, установлены межкомнатные двери.

3.1.4. Обеспечить расселение граждан из многоквартирных домов, в том числе, признанных аварийными и подлежащими сносу, указанных в Приложении  3  к настоящему Договору.

Сведения о количестве и характеристиках жилых помещений, подлежащих расселению указаны в Приложении 5 к Договору.

Собственники и наниматели по договорам социального найма многоквартирных жилых домов, указанных в Приложении  3 к настоящему Договору имеют право на получение равнозначного жилого помещения, в соответствии с требованиями, установленными жилищным законодательством  и требованиям установленным постановлением Правительства Ульяновской области от 15.09.2021 № 432-П «О мерах, способствующих реализации комплексного развития территории в Ульяновской области».

Не менее 10% (десяти процентов) построенного на Территории КРТ жилищного фонда должно соответствовать условиям отнесения к стандартному жилью, установленным Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

3.1.5. Осуществить выкуп земельных участков, находящихся в границах территории комплексного развития, и (или) объектов недвижимого имущества, запланированных к сносу и указанных в Приложении 3 к Договору.

В случае изъятия объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд заключить с собственниками объектов недвижимости на Территории КРТ, изымаемых для муниципальных нужд по ходатайству, трехсторонние соглашения (с участием администрации города Ульяновска) об изъятии для муниципальных нужд таких объектов в соответствии с законодательством на основании соответствующих решений администрации города Ульяновска..

Уплатить и денежные средства за возмещение за изымаемые для муниципальных нужд объекты недвижимости на Территории КРТ собственникам таких объектов в соответствии с земельным законодательством и соглашениями об изъятии.

Денежные средства в счет возмещения перечисляются на банковский счет, указанный гражданином или юридическим лицом – собственником объекта недвижимости, или на депозит нотариуса в случае отсутствия информации о таком банковском счете.

В случае вынесения судом решения об изъятии земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд в целях комплексного развития Территории КРТ и о предоставлении возмещения в связи с изъятием земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества перечислить денежные средства в счет такого возмещения на банковский счет, указанный гражданином или юридическим лицом, или на депозит нотариуса в случае отсутствия информации о таком банковском счете.

3.1.6. Обеспечить проведение работ и осуществление действий по образованию в соответствии с ПМТ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства в соответствии с ППТ, и их кадастровый учёт.

3.1.7. Осуществить снос зданий (строений, сооружений) согласно Графику сноса, предусмотренному п. 3.1.2. Договора.

3.1.8. Осуществить в срок не позднее  120 месяцев с момента вступления Договора в силу строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, в том числе объектов коммунальной, социальной и транспортной инфраструктур, в соответствии с утвержденной ДПТ, определенными на основании этой документации этапами и максимальными сроками осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также с очередностью (этапностью) осуществления мероприятий по комплексному развитию такой территории.

3.1.7. Ежеквартально представлять в адрес администрации города Ульяновска сведения о ходе реализации Договора.

3.1.8. В рамках реализации данного Договора Сторона 2 имеет право на предоставление для строительства в границах Территории КРТ земельных участков, которые находятся в государственной, муниципальной  собственности или государственная на которые не разграничена и которые не предоставлены в пользование и владение физическим и юридическим лицам, без проведения торгов - в соответствии с земельным законодательством. Право на подачу заявления о предоставлении для строительства в границах Территории КРТ земельных участков, которые находятся в муниципальной собственности или государственная собственность, на которые не разграничена и которые не предоставлены в пользование и владение физическим и юридическим лицам, без проведения торгов возникает у Стороны 2 в отношении земельных участков, сформированных и поставленных на кадастровый учёт.

Сторона 2 имеет право на льготы (при наличии) и меры государственной поддержки (при наличии), которые предоставляются лицу, заключившему Договор, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

3.2. В рамках реализации настоящего Договора Сторона 1 обязуется:

3.2.1. Обеспечить внесение изменений в генеральный план города Ульяновска и в Правила землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск» не позднее, чем девяносто дней со дня утверждения ДПТ.

3.2.2. Содействовать в предоставлении Стороне 2 без проведения торгов Уполномоченным органом по предоставлению земельных участков, в соответствии с земельным законодательством в аренду соответствующие земельные участки, сформированные на основании утвержденного ПМТ в целях строительства объектов коммунальной инфраструктуры и иных объектов капитального строительства в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории.

3.2.3. Обеспечить выдачу разрешений на использование земель и земельных участков, разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.

3.2.4. Содействовать Стороне 2 в выдаче технических условий на технологическое присоединение объектов капитального строительства, предусмотренных утвержденным ППТ, к объектам инженерной инфраструктуры.

3.2.5. Сторона 1 имеет право осуществлять контроль за ходом исполнения Стороной 2 обязательств по Договору в соответствии с условиями выполнения обязательств, предусмотренными согласованными Сторонами планами и графиками.

3.2.6. Требовать от Стороны 2 устранения выявленных нарушений и отклонений от условий договора.

3.2.7. Содействовать в работе по переселению и сносу Стороной 2  объектов капитального строительства, указанных в Приложении 3.

4. Срок Договора. Расторжение Договора

4.1. Срок  действия договора – 120 месяцев. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения всех обязательств по настоящему Договору.

Исполнение условий настоящего Договора являются обязательными для сторон. Исполнение Договора осуществляется с учетом положений указанных в соглашении об обеспечении исполнения  Договора.

4.2. Внесение изменений в настоящий Договор осуществляется путём подписания Сторонами дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора и обязательств по исполнению.

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, а также в случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством.

4.4. Сторона 1 вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае:

4.4.1. Неисполнения или ненадлежащего исполнения Стороной 2 обязательств, предусмотренных  Договором.

4.4.2. В иных случаях, установленных действующим законодательством.

В этих случаях Сторона 1 не менее чем за 30 календарных дней направляет Стороне 2 уведомление об отказе от исполнения Договора.

4.5. Сторона 2 вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае:

4.5.1. Неисполнения Стороной 1  обязательств по  настоящему Договору.

4.5.2. В иных случаях, установленных действующим законодательством.

В этих случаях Сторона 2 не менее чем за 30 календарных дней направляет уведомление Стороне 1 об отказе от исполнения Договора.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае неисполнения Стороной 2 обязательств, предусмотренных 3.1.3. – 3.1.6. настоящего Договора, Сторона 1 вправе предъявить требования, а Сторона 2 обязана уплатить Стороне 1 неустойку (пени), которая начисляется за каждый день просрочки исполнения указанных выше обязательств, начиная со следующего после дня истечения срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 1/300 ключевой ставки Банка России, действующей на дату уплаты неустойки (пени), от расчетной сметной стоимости строительства  объекта, по которому Стороной 2 допущено нарушение сроков исполнения.

6. Форс-мажорные обстоятельства

6.1. 	В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непреодолимых при данных условиях обстоятельств: наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов, террористических актов, гражданских волнений, забастовок или иных обстоятельств непреодолимой силы – сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на сроки договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.

6.2. 	Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана представить для их подтверждения соответствующие документы.

7. Прочие условия

7.1. Прекращение существования земельного участка, расположенного в границах Территории КРТ, в отношении которой заключен настоящий Договор, в связи с его разделом или возникновением у третьих лиц прав на земельные участки, образованные из такого земельного участка, не является основанием для прекращения прав и обязанностей, определенных настоящим Договором.

7.2.  Сторона 2, заключившая настоящий Договор, не вправе уступать принадлежащее ему право аренды земельного участка (земельных участков), предоставленного для целей комплексного развития территории.

7.3. Сторона 2 не вправе передавать свои права и обязанности, предусмотренные настоящим Договором, иному лицу.

7.4. Отказ Стороной 2 от исполнения Договора влечет прекращение права аренды земельных участков, предоставленных им для целей комплексного развития территории.

7.5. В случае одностороннего отказа Стороной 1 от исполнения настоящего Договора, предусмотренного п. 4.4. настоящего Договора право аренды земельных участков, предоставленных для целей комплексного развития территории, подлежит досрочному прекращению.

8. Заключительные положения

8.1. Обо всех изменениях  в платежных и почтовых реквизитах Стороны обязаны извещать друг друга. Действия, произведенные по старым адресам и счетам до поступления уведомлений об их изменениях, засчитываются во исполнение обязательств.

8.2. Сторона 2 не вправе передавать права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам.

8.3. Настоящий Договор составлен в трёх подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из которых два – Стороне 1, один – Стороне 2.

9. Юридические адреса и реквизиты Сторон

| Сторона-1: Юридический адрес: | Сторона-2: Юридический адрес: |
| --- | --- |
| 432017, Российская Федерация, Ульяновская область, г.Ульяновск, ул.Кузнецова,7 |  |
| Банковские реквизиты: ИНН 7303014573 КПП 732501001 Управление Федерального казначейства по Ульяновской области (Администрация города Ульяновска 04683101540) р/с 03100643000000016800 единый казначейский счёт 40102810645370000061 БИК 017308101 Отделение Ульяновск Банка России //УФК по Ульяновской области, г.Ульяновск КБК 41411705040040000180 | Банковские реквизиты: |
| ___________________ м.п. | _______________ м.п. |

# Приложение 1 к Договору

# Схема расположения границ Территории КРТ

Условные обозначения:

Красная линия

Предлагаемые к установлению границы комплексного развития

территории

Участок в частной собственности

| Ведомость координат границ комплексного развития территории жилой застройки в границах улиц Фурманова, Олега Кошевого, 3 переулка Тимирязева в Ленинском районе города Ульяновска |  |  |
| --- | --- | --- |
| № точки | Координата X | Координата Y |
| Контур 1 |  |  |
| 1 | 510105,25 | 2256675,73 |
| 2 | 510103,01 | 2256676,73 |
| 3 | 510088,53 | 2256684,36 |
| 4 | 510088,95 | 2256685,26 |
| 5 | 510061,05 | 2256703,40 |
| 6 | 510056,99 | 2256705,97 |
| 7 | 510049,77 | 2256710,24 |
| 8 | 509997,40 | 2256619,27 |
| 9 | 510004,64 | 2256615,03 |
| 10 | 510055,84 | 2256585,09 |
| 11 | 510108,01 | 2256674,50 |
| Контур 2 |  |  |
| 1 | 509895,85 | 2256604,72 |
| 2 | 509896,63 | 2256604,23 |
| 3 | 509916,73 | 2256591,54 |
| 4 | 509893,85 | 2256552,17 |
| 5 | 509896,94 | 2256550,09 |
| 6 | 509890,06 | 2256538,60 |
| 7 | 509888,90 | 2256538,60 |
| 8 | 509885,90 | 2256533,72 |
| 9 | 509884,42 | 2256531,16 |
| 10 | 509885,83 | 2256530,22 |
| 11 | 509885,14 | 2256528,77 |
| 12 | 509887,78 | 2256527,04 |
| 13 | 509888,76 | 2256528,64 |
| 14 | 509911,95 | 2256514,36 |
| 15 | 509873,49 | 2256448,10 |
| 16 | 509873,22 | 2256447,70 |
| 17 | 509873,16 | 2256447,58 |
| 18 | 509951,63 | 2256404,38 |
| 19 | 510043,04 | 2256563,87 |
| 20 | 509915,82 | 2256638,38 |

Приложение 2 к Договору

Сведения о земельных участках, расположенных

в границах Территории КРТ

73:24:040801:17, 73:24:040801:18, 73:24:040801:19, 73:24:040801:25, 73:24:040801:26, 73:24:040801:28, 73:24:040801:29, 73:24:040801:30, 73:24:040801:31, 73:24:040801:32, 73:24:040801:70, 73:24:040801:63, 73:24:040801:33, 73:24:040801:51, 73:24:040801:71, и земель, государственная собственность на которые не разграничена (кадастровый квартал 73:24:040801).

Приложение 3 к Договору

Адресный перечень, подлежащих сносу объектов капитального                         (не капитального) строительства, расположенных в границах территории, подлежащей комплексному развитию,  в том числе перечень объектов           капитального строительства, подлежащих сносу, включая                              многоквартирные жилые дома

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка |  | Площадь земель-ного участка (кв. м) | Информация об объектах капитального строительства (здание, сооружение) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Назначение объекта капитального строительства | Адрес объекта капитального строительства |  | Площадь объекта капитального строительства |  | Информация по сносу/ реконструкции / сохранению |
| 1. | 73:24:040801:17 |  | 615,0 | многоквартирный жилой дом | ул. Фурманова, д. 4 |  | 391,35 |  | снос |
| 2. | 73:24:040801:18 |  | 628,0 | многоквартирный жилой дом | ул. Фурманова, д. 6 |  | 428,19 |  | снос |
| 3. | 73:24:040801:19 |  | 833,0 | многоквартирный жилой дом | ул. Докучаева, д. 1 |  | 594,81 |  | снос |
| 4. | 73:24:040801:25 |  | 839,0 | многоквартирный жилой дом | ул. Докучаева, д. 6 |  | 670,30 |  | снос |
| 5. | 73:24:040801:71 |  | 735,0 | многоквартирный жилой дом | ул. Докучаева, д. 8 |  | 399,13 |  | снос |
| 6. | 73:24:040801:26 |  | 33,0 | гараж | ул. Докучаева, между домами № 6 и № 8 |  | - |  | снос |
| 7. | 73:24:040801:28 |  | 558,0 | многоквартирный жилой дом | ул. Олега Кошевого, д. 31 |  | 391,59 |  | снос |
| 8. | - |  | - | многоквартирный жилой дом | ул. Докучаева, д. 3 |  | 430,94 |  | снос |
| 9. | 73:24:040801:29 |  | 878,0 | многоквартирный жилой дом | ул. Докучаева, д. 5 |  | 472,30 |  | снос |
| 10. | 73:24:040801:30 |  | 715,0 | многоквартирный жилой дом | ул. Докучаева, д. 7 |  | 438,69 |  | снос |
| 11. | 73:24:040801:31 |  | 614,0 | многоквартирный жилой дом | ул. Фурманова, д. 8 |  | 606,89 |  | снос |
| 12. | 73:24:040801:32 |  | 802,0 | многоквартирный жилой дом | ул. Олега Кошевого, д. 33 |  | 430,12 |  | снос |
| 13. | 73:24:040801:33 |  | 3 847,0 | объекты социального и коммунально-бытового назначения | ул. Олега Кошевого, д.38 |  | 1 870,0 |  | снос |
| 14. | 73:24:040801:51 |  | 282 | объекты социального и коммунально-бытового назначения | ул. Олега Кошевого, д. 38 |  | 230,0 |  | снос |
| 15. | 73:24:040801:63 |  | 20 | гараж | ул. Фурманова (во дворе дома 8) |  | - |  | снос |
| 16. | 73:24:040801:70 |  | 150 | магазин | ул. Докучаева, д. 7А |  | 129,0 |  | снос |
| № п/п |  | Кадастровый номер квартала | Площадь, кв. м | Информация об объектах не капитального строительства. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Назначение объекта некапитального строительства |  | Площадь, кв.м |  | Информация по сносу/ реконструкции /сохранению |  |
| 1 |  | 73:24:040801 |  | гараж /сарай |  | 796 |  | снос |  |
| 2 |  | 73:24:040801 |  | гараж/сарай |  | 450 |  | снос |  |
| 3 |  | 73:24:040801 |  | гараж/сарай |  | 250 |  | снос |  |

Приложение 4 к Договору

Перечень объектов, подлежащих строительству в соответствии с утверждённым проектом планировки Территории КРТ

| № п/п | Наименование объекта |
| --- | --- |
| 1. | Многоквартирный жилой дом со встроенными и (или) пристроенными объектами и коммунально-бытового назначения |
| 2. | Многоквартирный жилой дом со встроенными и (или) пристроенными объектами и коммунально-бытового назначения |
| 3. | Многоквартирный жилой дом со встроенным объектом дошкольного образовательного учреждения |
| 4. | Многоквартирный жилой дом |
| 5. | Многоквартирный жилой дом |
| 6. | Многоквартирный жилой дом |
| 7. | Многоквартирный жилой дом |

Приложение 5 к Договору

Сведения о количестве и характеристиках жилых помещений,                           подлежащих расселению

| № п/п | Количество комнат | Вид помещения |  | Общая площадь | Жилая площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ул. Докучаева, д. 1 |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Собственность |  | 32.26 | 19.62 |
| 2 | 2 | Собственность |  | 36.30 | 24.40 |
| 3 | 1 | Собственность |  | 25.10 | 14.40 |
| 4 | 3 | Собственность |  | 48.57 | 35.60 |
| 5 | 1 | Собственность |  | 32.30 | 20.74 |
| 6 | 2 | Собственность |  | 37.31 | 26.96 |
| 7 | 1 | Собственность |  | 26.70 | 16.86 |
| 8 | 3 | Собственность |  | 47.38 | 34.79 |
| 9 | 2 | Собственность |  | 38.30 | 27.05 |
| 10 | 1 | Собственность |  | 25.40 | 15.60 |
| 11 | 2 | Собственность |  | 37.86 | 26.71 |
| 12 | 1 | Собственность |  | 31.90 | 18.48 |
| 13 | 2 | Собственность |  | 38.78 | 27.45 |
| 14 | 1 | Собственность |  | 26.01 | 15.67 |
| 15 | 2 | Собственность |  | 37.80 | 27.52 |
| 16 | 1 | Собственность |  | 31.86 | 19.44 |
|  | ул. Докучаева, д.3 |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Собственность |  | 24.91 | 15.28 |
| 2 | 2 | Собственность |  | 37.29 | 27.03 |
| 3 | 2 | Собственность |  | 35.37 | 25.62 |
| 4 | 1 | Собственность |  | 25.34 | 15.54 |
| 5 | 2 | Собственность |  | 37.80 | 27.72 |
| 6 | 2 | Собственность |  | 35.80 | 25.85 |
| 7 | 2 | Собственность |  | 37.16 | 26.79 |
| 8 | 2 | Собственность |  | 36.32 | 26.56 |
| 9 | 1 | Собственность |  | 24.04 | 14.34 |
| 10 | 2 | Муниципальная собственность |  | 36.98 | 26.79 |
| 11 | 2 | Собственность |  | 36.60 | 26.79 |
| 12 | 1 | Собственность |  | 24.40 | 14.57 |
|  | ул. Докучаева, д.5 |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Собственность |  | 25.70 | 15.49 |
| 2 | 2 | Собственность |  | 37.40 | 27.23 |
| 3 | 2 | Собственность |  | 35.70 | - |
| 4 | 1 | Собственность |  | 25.50 | 14.70 |
| 5 | 2 | Собственность |  | 38.10 | 28.03 |
| 6 | 2 | Собственность |  | 35.20 | 24.00 |
| 7 | 2 | Собственность |  | 36.50 | 25.60 |
| 8 | 1 | Собственность |  | 37.89 | 27.96 |
| 9 | 1 | Собственность |  | 25.42 | 14.95 |
| 10 | 2 | Собственность |  | 36.64 | 26.22 |
| 11 | 2 | Собственность |  | 37.60 | 27.68 |
| 12 | 1 | Собственность |  | 24.60 | 14.58 |
|  | ул. Докучаева, д. 6 |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Собственность |  | 29.40 | 16.59 |
| 2 | 2 | Собственность |  | 39.93 | 27.67 |
| 3 | 2 | Собственность |  | 44.31 | 28.96 |
| 4 | 2 | Собственность |  | 42.50 | 27.00 |
| 5 | 1 | Собственность |  | 28.80 | - |
| 6 | 2 | Собственность |  | 41.00 | - |
| 7 | 2 | Собственность |  | 44.10 | 29.57 |
| 8 | 2 | Собственность |  | 42.90 | 31.02 |
| 9 | 3 | Муниципальная собственность |  | 56.00 | 40.00 |
| 10 | 1 | Собственность |  | 33.50 | 19.20 |
| 11 | 2 | Собственность |  | 38.70 | 25.46 |
| 12 | 1 | Собственность |  | 28.00 | 15.72 |
| 13 | 3 | Собственность |  | 57.18 | 40.92 |
| 14 | 1 | Собственность |  | 32.40 | 19.20 |
| 15 | 2 | Собственность |  | 39.23 | 25.39 |
| 16 | 1 | Собственность |  | 29.10 | 15.85 |
|  | ул. Докучаева, д. 7 |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Собственность |  | 25.20 | 15.34 |
| 2 | 2 | Собственность |  | 38.20 | 27.74 |
| 3 | 2 | Собственность |  | 34.40 | 24.75 |
| 4 | 1 | Собственность |  | 25.29 | 15.53 |
| 5 | 2 | Собственность |  | 38.31 | 28.07 |
| 6 | 2 | Собственность |  | 34.59 | 24.65 |
| 7 | 2 | Собственность |  | 36.66 | 26.60 |
| 8 | 2 | Собственность |  | 38.30 | 28.55 |
| 9 | 1 | Собственность |  | 25.76 | 15.68 |
| 10 | 2 | Собственность |  | 36.50 | 26.60 |
| 11 | 2 | Собственность |  | 37.99 | 28.51 |
| 12 | 1 | Собственность |  | 25.80 | 15.68 |
|  | ул. Докучаева, д. 8 |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Собственность |  | 25.20 | 15.49 |
| 2 | 2 | Собственность |  | 38.00 | 28.20 |
| 3 | 2 | Собственность |  | 34.00 | 24.18 |
| 4 | 2 | Собственность |  | 36.43 | 26.66 |
| 5 | 2 | Собственность |  | 38.14 | 28.23 |
| 6 | 1 | Собственность |  | 25.07 | 15.28 |
| 7 | 1 | Собственность |  | 22.58 | - |
| 8 | 2 | Собственность |  | 37.81 | 27.74 |
| 9 | 2 | Собственность |  | 34.70 | 24.70 |
| 10 | 2 | Собственность |  | 36.18 | 26.14 |
| 11 | 2 | Собственность |  | 38.12 | 28.26 |
| 12 | 1 | Собственность |  | 25.66 | 15.78 |
|  | ул. Олега Кошевого, д. 31 |  |  |  |  |
| 1 | 1 |  | Муниципальная собственность | 19.74 | - |
| 1 | 2 |  | Собственность | 14.89 | 10.74 |
| 2 | 1 |  | Собственность | 37.90 | 27.85 |
| 3 | 1 |  | Собственность | 25.30 | 15.68 |
| 4 | 1 |  | Собственность | 20.50 | 10.90 |
| 5 | 2 |  | Собственность | 38.10 | 28.01 |
| 6 | 1 |  | Собственность | 25.40 | 15.73 |
| 7 | 1 |  | Собственность | 25.10 | 14.90 |
| 8 | 1 2 |  | Муниципальная собственность | 38.07 | 27.97 |
| 9 | 2 |  | Собственность | 33.90 | 24.36 |
| 10 | 1 |  | Собственность | 25.53 | 15.64 |
| 11 | 2 |  | Муниципальная собственность | 38.26 | 28.39 |
| 12 | 3 |  | Собственность | 48.87 | 39.38 |
|  | ул. Олега Кошевого, д. 33 |  |  |  |  |
| 1 | 1 |  | Собственность | 25.20 | 15.28 |
| 2 | 2 |  | Собственность | 37.80 | 22.96 |
| 3 | 2 |  | Собственность | 33.80 | 23.19 |
| 4 | 1 |  | Собственность | 12.76 |  |
| 4 | 1 |  | Собственность | 12.76 | 7.64 |
| 5 | 2 |  | Собственность | 37.92 | 27.97 |
| 6 | 2 |  | Собственность | 33.80 | 24.02 |
| 7 | 2 |  | Собственность | 35.07 | 25.29 |
| 8 | 4 |  | Собственность | 37.17 | 27.50 |
| 9 | 1 |  | Собственность | 25.16 | 15.51 |
| 10 | 4 |  | Собственность | 24.30 | 14.73 |
| 11 | 3 |  | Собственность | 48.18 | 38.00 |
| 12 | 1 |  | Муниципальная собственность | 25.14 | 14.74 |
|  | ул. Фурманова, д. 4 |  |  |  |  |
| 1 | 1 |  | Собственность | 25.00 | 15.43 |
| 2 | 2 |  | Собственность | 38.30 | 28.51 |
| 3 | 2 |  | Собственность | 33.66 | 24.22 |
| 4 | 1 |  | Собственность | 25.21 | 15.96 |
| 5 | 2 |  | Собственность | 38.30 | 28.55 |
| 6 | 2 |  | Собственность | 33.93 | 24.22 |
| 7 | 2 |  | Собственность | 35.38 | 25.50 |
| 8 | 2 |  | Собственность | 37.70 | 27.79 |
| 9 | 1 |  | Собственность | 25.00 | 16.14 |
| 10 | 2 |  | Собственность | 35.50 | 25.80 |
| 11 | 2 |  | Собственность | 37.90 |  |
| 12 | 1 |  | Собственность | 25.47 | 16.15 |
|  | ул. Фурманова, д. 6 |  |  |  |  |
| 1 | 1 |  | Собственность | 24.89 | 15.20 |
| 2 | 2 |  | Собственность | 36.24 | 26.67 |
| 3 | 2 |  | Собственность | 35.90 | 24.45 |
| 4 | 1 |  | Собственность | 24.12 | 14.12 |
| 5 | 2 |  | Собственность | 37.10 | 27.30 |
| 6 | 2 |  | Собственность | 35.32 | 25.58 |
| 7 | 2 |  | Собственность | 35.40 | 24.20 |
| 8 | 2 |  | Собственность | 36.20 | 26.30 |
| 9 | 1 |  | Собственность | 24.70 | 14.73 |
| 10 | 2 |  | Собственность | 36.00 | 25.90 |
| 11 | 2 |  | Собственность | 36.31 | 26.38 |
| 12 | 1 |  | Собственность | 25.08 | 15.44 |
|  | ул. Фурманова, д. 8 |  |  |  |  |
| 1 | 1 |  | Собственность | 30.20 | 14.18 |
| 2 | 2 |  | Собственность | 38.31 | 27.74 |
| 3 | 1 |  | Собственность | 25.92 | 16.28 |
| 4 | 3 |  | Собственность | 47.80 | 37.11 |
| 5 | 1 |  | Муниципальная собственность | 30.48 | 18.00 |
| 6 | 2 |  | Собственность | 38.38 | 27.64 |
| 7 | 1 |  | Собственность | 26.40 | 16.29 |
| 8 | 3 |  | Собственность | 49.00 | 38.19 |
| 9 | 2 |  | Собственность | 39.09 | 27.93 |
| 10 | 1 |  | Собственность | 27.19 | 17.15 |
| 11 | 2 |  | Собственность | 38.00 | 27.75 |
| 12 | 2 |  | Собственность | 32.00 | 21.10 |
| 13 | 1 |  | Муниципальная собственность | 38.30 | 24.07 |
| 14 | 1 |  | Муниципальная собственность | 27.86 | 16.80 |
| 15 | 2 |  | Собственность | 38.19 | 27.69 |
| 16 | 1 |  | Собственность | 31.77 | 22.30 |